{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet2","index":0,"n_rows":23,"n_cols":13,"rows_kept":23,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,1,6],[1,7,1,12],[2,0,2,12],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[3,3,4,3],[3,4,4,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[3,10,3,12],[14,0,14,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["2024年衡水市区古树保护项目报价单"]
["单位名称（盖章）：",{"$nulls":6},"联系电话："]
["备注：根据甲方要求的古树名木保护实施内容，自行勘察现场、细化具体实施措施、分步分项描述、单独形成方案，作为以后项目实施和结算的依据。"]
["序号","古树编号","位置","树种","树龄","级别","保护设施项目实施内容及要求","保护设\n施资金\n最高\n限价（元）","树体养护项目实施内容及要求\n（包括具体做法、使用的材料、\n药品、用量等）","树体养护资金最高\n限价（元）","报价（元）"]
[{"$nulls":10},"保护设施资金\n报价（元）","树体养护资金\n报价（元）","合计\n报价\n（元）"]
["1",13117200001,"衡水市滨湖新区魏家屯镇闾里古镇(河北闾里文化传播有限公司)","枣树","130年","三级古树","（1）准备措施：在施工前先设置隔离带，在以树干为中心，在树体周围以及道路入口处设置隔离区域，并做好安全警示标志。\n（2）修整树冠：在不破坏古树树形的情况下进行树冠整理，修剪，去除影响观赏的枯死枝、病虫枝、下垂枝等。\n（3）树干清腐：采用灰刀、钢刷、凿子、铁锤、鼓风机、角磨机、油锯等进行较大的腐朽木质部的清除，将腐朽木质和有折断风险的干枝清除。\n（4）枣疯病的处理。\n（5）挖复壮井：每棵树左右两侧各挖一条60cm深、直径80cm的复壮井，共挖两个。\n（6）根系复壮。\n（7）制作古树标志牌一套。",12000,"病害防治、日常养护、浇水施肥",2000]
[2,13117200002,"衡水市滨湖新区魏家屯镇闾里古镇(河北闾里文化传播有限公司)","枣树","110年","三级古树","（1）准备措施：在施工前先设置隔离带，在以树干为中心，在树体周围以及道路入口处设置隔离区域，并做好安全警示标志。\n（2）修整树冠：在不破坏古树树形的情况下进行树冠整理，修剪，去除影响观赏的枯死枝、病虫枝、下垂枝等。\n（3）树干清腐：采用灰刀、钢刷、凿子、铁锤、鼓风机、角磨机、油锯等进行较大的腐朽木质部的清除，将腐朽木质和有折断风险的干枝清除。\n（4）枣疯病的处理。\n（5）挖复壮井：每棵树左右两侧各挖一条60cm深、直径80cm的复壮井，共挖两个。\n（6）根系复壮。\n（7）制作古树标志牌一套。",11140,"病害防治、日常养护、浇水施肥",2000]
[3,13117200003,"衡水市滨湖新区魏家屯镇闾里古镇(河北闾里文化传播有限公司)","枣树","150年","三级古树","（1）准备措施：在施工前先设置隔离带，在以树干为中心，在树体周围以及道路入口处设置隔离区域，并做好安全警示标志。\n（2）修整树冠：在不破坏古树树形的情况下进行树冠整理，修剪，去除影响观赏的枯死枝、病虫枝、下垂枝等。\n（3）树干清腐：采用灰刀、钢刷、凿子、铁锤、鼓风机、角磨机、油锯等进行较大的腐朽木质部的清除，将腐朽木质和有折断风险的干枝清除。\n（4）枣疯病的处理。\n（5）挖复壮井：每棵树左右两侧各挖一条60cm深、直径80cm的复壮井，共挖两个。\n（6）根系复壮。\n（7）制作古树标志牌一套。",12000,"病害防治、日常养护、浇水施肥",2000]
[4,13117200004,"衡水市滨湖新区魏家屯镇闾里古镇(河北闾里文化传播有限公司)","枣树","150年","三级古树","（1）准备措施：在施工前先设置隔离带，在以树干为中心，在树体周围以及道路入口处设置隔离区域，并做好安全警示标志。\n（2）修整树冠：在不破坏古树树形的情况下进行树冠整理，修剪，去除影响观赏的枯死枝、病虫枝、下垂枝等。\n（3）树干清腐：采用灰刀、钢刷、凿子、铁锤、鼓风机、角磨机、油锯等进行较大的腐朽木质部的清除，将腐朽木质和有折断风险的干枝清除。\n（4）枣疯病的处理。\n（5）挖复壮井：每棵树左右两侧各挖一条60cm深、直径80cm的复壮井，共挖两个。\n（6）根系复壮。\n（7）制作古树标志牌一套。",11000,"病害防治、日常养护、浇水施肥",2000]
[5,13117200005,"衡水市滨湖新区魏家屯镇闾里古镇(河北闾里文化传播有限公司)","枣树","130年","三级古树","（1）准备措施：在施工前先设置隔离带，在以树干为中心，在树体周围以及道路入口处设置隔离区域，并做好安全警示标志。\n（2）修整树冠：在不破坏古树树形的情况下进行树冠整理，修剪，去除影响观赏的枯死枝、病虫枝、下垂枝等。\n（3）树干清腐：采用灰刀、钢刷、凿子、铁锤、鼓风机、角磨机、油锯等进行较大的腐朽木质部的清除，将腐朽木质和有折断风险的干枝清除。\n（4）枣疯病的处理。\n（5）挖复壮井：每棵树左右两侧各挖一条60cm深、直径80cm的复壮井，共挖两个。\n（6）根系复壮。\n（7）制作古树标志牌一套。",12000,"病害防治、日常养护、浇水施肥",2000]
[6,13110200025,"衡水市桃城区邓庄镇许家庄村","侧柏","200年","三级古树","（1）准备措施：在施工前先设置隔离带，在以树干为中心，在树体周围以及道路入口处设置隔离区域，并做好安全警示标志。\n（2）修整树冠：在不破坏古树树形的情况下进行树冠整理，修剪，去除影响观赏的枯死枝、病虫枝、下垂枝等。\n（3）树干清腐：采用灰刀、钢刷、凿子、铁锤、鼓风机、角磨机、油锯等进行较大的腐朽木质部的清除，将腐朽木质和有折断风险的干枝清除。\n（4）树体修复。\n（5）挖复壮沟。\n（6）围栏设置栏杆采用横杆（绿色）：30mm*50mm*2000mm*1.5mm；立杆（绿色）：20mm*40mm*1000mm*1.5mm；立柱（绿色）：60mm*60mm*1000mm*1.5mm。\n（7）古树支撑。使用油丝绳对树木进行软支撑。\n（8）根系复壮。\n（9）避雷针设置。\n（10）覆土处理。\n（11）制作古树标志牌一套。",17900,"病害防治、日常养护、浇水施肥",2000]
[7,13110200026,"衡水市桃城区邓庄镇许家庄村","侧柏","200年","三级古树","（1）准备措施：在施工前先设置隔离带，在以树干为中心，在树体周围以及道路入口处设置隔离区域，并做好安全警示标志。\n（2）修整树冠：在不破坏古树树形的情况下进行树冠整理，修剪，去除影响观赏的枯死枝、病虫枝、下垂枝等。\n（3）树干清腐：采用灰刀、钢刷、凿子、铁锤、鼓风机、角磨机、油锯等进行较大的腐朽木质部的清除，将腐朽木质和有折断风险的干枝清除。\n（4）树体修复。\n（5）挖复壮沟。\n（6）根系复壮。\n（7）围栏设置：栏杆采用横杆（绿色）：30mm*50mm*2000mm*1.5mm；立杆（绿色）：20mm*40mm*1000mm*1.5mm；立柱（绿色）：60mm*60mm*1000mm*1.5mm。\n（8）古树支撑。使用油丝绳对树木进行软支撑。\n（9）覆土处理。\n（11）制作古树标志牌一套。",13300,"病害防治、日常养护、浇水施肥",2000]
[8,13110200027,"衡水市桃城区邓庄镇许家庄村","侧柏","200年","三级古树","（1）准备措施：在施工前先设置隔离带，在以树干为中心，在树体周围以及道路入口处设置隔离区域，并做好安全警示标志。\n（2）修整树冠：在不破坏古树树形的情况下进行树冠整理，修剪，去除影响观赏的枯死枝、病虫枝、下垂枝等。\n（3）树干清腐：采用灰刀、钢刷、凿子、铁锤、鼓风机、角磨机、油锯等进行较大的腐朽木质部的清除，将腐朽木质和有折断风险的干枝清除。\n（4）树体修复。\n（5）挖复壮沟。\n（6）根系复壮。\n（7）围栏设置：栏杆采用横杆（绿色）：30mm*50mm*2000mm*1.5mm；立杆（绿色）：20mm*40mm*1000mm*1.5mm；立柱（绿色）：60mm*60mm*1000mm*1.5mm。\n（8）古树支撑。使用油丝绳对树木进行软支撑。\n（9）覆土处理。\n（10）制作古树标志牌一套。",13100,"病害防治、日常养护、浇水施肥",2000]
[9,13110200028,"衡水市桃城区邓庄镇许家庄村","侧柏","200年","三级古树","（1）准备措施：在施工前先设置隔离带，在以树干为中心，在树体周围以及道路入口处设置隔离区域，并做好安全警示标志。\n（2）修整树冠：在不破坏古树树形的情况下进行树冠整理，修剪，去除影响观赏的枯死枝、病虫枝、下垂枝等。\n（3）树干清腐：采用灰刀、钢刷、凿子、铁锤、鼓风机、角磨机、油锯等进行较大的腐朽木质部的清除，将腐朽木质和有折断风险的干枝清除。\n（4）树体修复。\n（5）挖复壮沟。\n（6）根系复壮。\n（7）围栏设置：栏杆采用横杆（绿色）：30mm*50mm*2000mm*1.5mm；立杆（绿色）：20mm*40mm*1000mm*1.5mm；立柱（绿色）：60mm*60mm*1000mm*1.5mm。\n（8）古树支撑。使用油丝绳对树木进行软支撑。\n（9）覆土处理。\n（10）制作古树标志牌一套。",13500,"病害防治、日常养护、浇水施肥",2000]
["合计",{"$nulls":6},115940,null,18000]
{"$rows_empty":7}
[{"$nulls":6},133940]

{"sheet":"Sheet3","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}